**INFORMACJA O PROJEKCIE „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”**

realizowanym przez Miasto Konin (partner wiodący), przy udziale partnerów na etapie rekrutacji. Partnerzy – gminy: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto.

**Okres realizacji : 01.01.2018 – 31.01.2020**

Cel główny projektu: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.

Cele szczegółowe:

* zwiększenie liczby nowych firm i miejsc pracy na terenie KOSI,
* zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej,
* przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe   
  i rozwojowe.

**Grupa docelowa**: osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zamieszkałe w gminach: Konin, Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto i należące do jednej z grup:

* długotrwale bezrobotni (dłużej niż 12 m-cy)
* osoby w wieku 50 lat i powyżej,
* kobiety,
* osoby niepełnosprawne,
* osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie).

**Rekrutacja uczestników : 01.01.2018 – 31.07.2018**

1. Przyjęcie regulaminu rekrutacji i powołanie komisji rekrutacyjnej. Przygotowanie akcji promocyjnej. Utworzenie strony internetowej projektu. Styczeń 2018.
2. Rekrutacja I tury uczestników. Luty – kwiecień 2018. Kampania promocyjna w radiu, prasie, portalach internetowych. Spotkania informacyjne u wszystkich 8 partnerów. Przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formularzy. Diagnoza predyspozycji i kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z psychologiem lub doradcą zawodowym. Ogłoszenie wyników naboru dla I tury.
3. Rekrutacja II tury uczestników. Kwiecień - lipiec 2018. Kampania promocyjna w radiu, prasie, portalach internetowych. Spotkania informacyjne u wszystkich 8 partnerów. Przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formularzy. Diagnoza predyspozycji i kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z psychologiem lub doradcą zawodowym. Ogłoszenie wyników naboru dla II tury.

**Do projektu przyjętych zostanie łącznie 85 osób w dwóch turach.**

**Oferowane wsparcie: 01.05.2018 – 31.01.2020**

1. **Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla 85 uczestników projektu** Szkolenie grupowe w wymiarze 78 godzin oraz indywidualne doradztwo w wymiarze 2 godziny /osobę. Tematyka – podstawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu.

* I tura: maj-czerwiec 2018,
* II tura: sierpień – wrzesień 2018.

1. **Udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł.** Podstawą przyznania dotacji jest ocenia biznesplanu. O przyznaniu wsparcia finansowego decyduje Komisja Oceny Wniosków, zgodnie z przyjętym wcześniej Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

* I tura: nabór i ocena wniosków o wsparcie finansowe: lipiec – wrzesień 2018; podpisanie umów na wsparcie finansowe: październik – listopad 2018; rejestracja działalności gospodarczej i wypłata dotacji: listopad 2018,
* II tura: nabór i ocena wniosków o wsparcie finansowe: październik - grudzień 2018; podpisanie umów na wsparcie finansowe: styczeń - luty 2019; rejestracja działalności gospodarczej i wypłata dotacji: luty 2019.

1. **Wypłata finansowego wsparcia pomostowego dla 68 uczestników,** którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali dotację **w wysokości 2 000 zł/miesiąc przez   
   12 miesięcy** od rozpoczęcia działalności.

* I tura: listopad 2018 – październik 2019,
* II tura: luty 2019 – styczeń 2020.

1. **Usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw, w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego.** Wsparcie zaplanowane dla 34 firm, mające pomóc im w rozwiazywaniu problemów w ramach nowopowstałej działalności.

* I tura: listopad 2018 – październik 2019,
* II tura: luty 2019 – styczeń 2020.

**Obowiązki uczestników wynikające z udziału w projekcie:**

1. Uczestnictwo w szkoleniu i doradztwie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznesplanu.
2. Przygotowanie biznesplanu i złożenie go do oceny.
3. Wydatkowanie i rozliczenie środków z dotacji inwestycyjnej zgodnie z biznesplanem.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy i opłacanie składek ZUS.
5. Wydatkowanie środków ze wsparcia pomostowego na bieżącą działalność firmy.
6. Poddanie się 2 kontrolom i 2 wizytom monitorującym w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
7. Uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie w przypadku problemów z prowadzeniem działalności.